## Phân công
Task | Priority | Owner | Status | Start date | End date | Deliverable | Notes
Tìm hiểu công cụ visualize | P1 | Chiến | Completed | 2025-10-22 | 2025-10-26 | Up nhánh taskChien | Trả lời được thư viện gì, công cụ gì
Tìm idea cho project | P0 | Chiến | Completed | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh taskChien | 1-2 idea
Phát biểu bài toán Input, Ouput của hệ thống là gì. | P0 | Chiến | Completed | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh taskChien
tạo bảng survey | P0 | Chiến | Completed | 2025-10-26 | 2025-11-02 | up nhánh taskChien, trong phần tool survey | 1 bảng tool visualize, 1 bảng ngôn ngữ
Tm hiểu về ý nghĩa thực tiễn | P0 | Chiến | Completed | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh taskChien
Tìm hiểu quá trình integrate | P0 | Đức | inReview | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh main
Bối cảnh chung | P0 | Đức | Completed | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh main
Tìm idea cho project | P0 | Đức | Completed | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh main
Framework trong quá trình integrate | P0 | Đức | inReview | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh main
Tìm hiểu SAM | P0 | Nam | Completed | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh taskNam
Ý nghĩa khoa học của chủ đề | P0 | Nam | Completed | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh taskNam
Tìm idea cho project | P0 | Nam | Completed | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh taskNam | 12 idea
Framework trong quá trình huấn luyện, tái huấn luyện SAM | P0 | Nam | Completed | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh taskNam
làm demo streamlit, gradio | P0 | Chiến | Completed | 2025-11-04 | 2025-11-11 | làm trong demo
khảo sát: Người ta đã làm gì rồi và mình muốn làm gì. | P0 | Chiến | inReview | 2025-11-04 | 2025-11-11 | excel trong folder Chiến
Tìm những giải pháp hiện nay Trình bày quá trình phát triển của các giải pháp liên quan đến chủ đề. | P0 | Nam | Completed | 2025-11-04 | 2025-11-11 | excel trong folder Nam
Viết báo cáo | P0 | Đức | Completed | 2025-11-04 | 2025-11-11 | dđể doc trong submistion
Tìm tiêu chí đánh giá giải pháp | P0 | Đức | inReview | 2025-11-04 | 2025-11-11 | txt trong Đức
Làm demo với lá, tách các vùng thử một vài pp preprocessing test trên 10 chiến lá tạo folder output và lưu 10 ảnh lá | P1 | Nam | Completed | 2025-11-11 | 2025-11-18
test code sưu tầm | P1 | Đức, Chiến, Nam | Completed | 2025-11-11 | 2025-11-18
bổ sung survey các phương pháp | P1 | Đức | Completed | 2025-11-11 | 2025-11-18
Viết báo cáo phần 2 và sửa tiêu đề báo cáo | P1 | Đức | Completed | 2025-11-11 | 2025-11-18
Code giao diện gồm tiêu đề giới thiệu cơ bản 1 input để nhập ảnh input 1 nút segmentation để thực hiện chức năng (tạm thời thì in hello world ra terminal sau khi click) sau khi bấm nút thì hiện 1 output để xem ảnh (output đó được lưu vào folder asset) dùng streamlit | P1 | Chiến | Completed | 2025-11-11 | 2025-11-18
Tìm 10 ảnh lá cây cho vào folder input | P1 | Chiến | Completed | 2025-11-11 | 2025-11-18
sửa lại folder ref, thêm folder nguồn các bài báo | P1 | Đức | Blocked | 2025-11-18 | 2025-11-24
làm slide semina | P1 | Chiến | Completed | 2025-11-18 | 2025-11-24
demo fastSAM | P0 | Nam | Not started | 2025-11-18 | 2025-11-24
Nghiên cứu các loại bệnh về lá Tìm 5 loại bệnh Trả lời được bệnh gì, có giải pháp nào phát hiện bệnh đó chưa | P1 | Nam | Completed | 2025-11-18 | 2025-11-24
Tìm lại 10 ảnh demo tuần trước bị mất | P1 | Nam | Completed | 2025-11-18 | 2025-11-24
nghiên cứu xây dựng dataset huấn luyện classification - Có dataset mẫu sẵn không - Nên chia folder dataset như thế nào để phục vụ cho mô hình SAM và mô hình phân loại bệnh trên lá cây | P1 | Chiến | Completed | 2025-11-18 | 2025-11-24
Viết phần sơ đồ chung của hệ thống | P1 | Đức | Blocked | 2025-11-18 | 2025-11-24
Viết phần nguyên lý của SAM Tiếng anh để bỏ vào báo cáo | P1 | Nam | In progress | 2025-11-18 | 2025-11-24
nghiên cứu các mô hình học sâu (Chiến) | P1 | Chiến | inReview | 2025-11-26 | 2025-12-02
Tìm dataset các loại bệnh | P1 | Chiến | Completed | 2025-11-26 | 2025-12-02
Sửa lại các chương trc để semina (Đức) | P1 | Đức | Completed | 2025-11-26 | 2025-11-30
lớp nhà (chia mục lục) | P1 | Đức | Blocked | 2025-11-26 | 2025-12-02
chương 3: SAM, viết (Nam) viết vào 1 file khác không phải file submission 2 bản tiếng việt, tiếng anh viết theo flow gợi ý của thầy trên facebook | P1 | Nam | Blocked | 2025-11-26 | 2025-12-02
Làm chương 3 + viết báo cáo | P2 | Nam | Completed | 2025-12-03 | 2025-12-07
SSL | P2 | Chiến | Completed | 2025-12-03 | 2025-12-07
Dùng SAM -> tách vùng hư (tận dụng code của Nam) -> train (SSL - Chiến) | P0 | Đức | inReview | 2025-12-03 | 2025-12-10
bổ sung cột đánh giá hiệu suất 4 công trình trong slide | P2 | Chiến | Completed | 2025-12-03 | 2025-12-07
1. bien doi mau + bien doi hinh hoc + smooth (3, 4, 5) - CHIEN | P0 | Chiến | inReview | 2025-12-03 | 2025-12-20 |  | work gửi lên messenger
2. phat hien bien canh + phan doan bang kmeans (6, 9) - DUC | P3 | Đức | In progress | 2025-12-03 | 2025-12-20 |  | work gửi lên messenger
3. furier (7, 8) - NAM | P0 | Nam | Completed | 2025-12-03 | 2025-12-17
Coi và viết lại cách xây dựng mô hình SAM | P1 | Nam | Completed | 2025-12-10 | 2025-12-17 |  | Trả lời được 1. quy trình train (encoder, decoder), loss 2. prompt đóng góp trong quá trình train ở đâu 3. prompt tự sinh ra ở đâu trong quá trình train
Viết báo cáo submission | P1 | Đức | Completed | 2025-12-10 | 2025-12-17
Cài đặt SAM, train thử 1 epoch | P1 | Chiến | Completed | 2025-12-10 | 2025-12-17
Tìm hiểu công trình xây dựng DATASET | P1 | Nam | Completed | 2025-12-10 | 2025-12-17 |  | Trả lời được 1. họ tự gán nhãn bao nhiêu 2. nhãn tự động sinh bao nhiêu và tự động sinh ra như thế nào
sửa lại slide, bỏ text | P1 | Đức | Completed | 2025-12-10 | 2025-12-17
cải thiện phần lá training | P0 | Đức | Blocked | 2025-12-10 | 2025-12-17
Sửa lại giải thuật | P0 | Nam | Completed | 2025-12-17 | 2025-12-20
viết lại workflow - bỏ báo cáo chương 4 | P0 | Chiến | Completed | 2025-12-17 | 2025-12-20
viết chương 2 - 3 | P0 | Đức | Completed | 2025-12-17 | 2025-12-20
tạo báo cáo bài tập lớp nhà | P0 | Nam | Completed | 2025-12-17 | 2025-12-20
test 5 kết quả khác nhau, lưu lại vào folder chiến | P0 | Chiến | Completed | 2025-12-17 | 2025-12-20
Hoàn thành báo cáo và folder Submission | P0 | Đức | In progress | 2025-12-25 | 2025-12-26

## Idea
tên | mô tả | Nhận xét | Vote | Vote 2
Phân đoạn và nhận diện vùng bệnh trên lá cây | - Đối tượng: Nhà nghiên cứu sinh học cây trồng (về mặt học thuật), các doanh nghiệp nông nghiệp sử dụng mô hình trồng trọt thông minh với quy mô lớn. - Giá trị thực tiễn: Phát hiện sớm các loại bệnh trên lá thông qua hình ảnh giúp thêo dõi cây trồng mà không cần chuyên môn quá sâu, giám sát nhà kính thông minh. Đo mật độ cây trồng hoặc diện tích cây bị tổn thương. - Giá trị khoa học: Khảo sát khả năng generalization của SAM khi prompt với bộ dữ liệu thuộc lĩnh vực sinh học, nông nghiệp, một miền dữ liệu mới so với dữ liệu huấn luyện gốc(SA-1B). - Core: Upload ảnh cây – SAM phân tích vùng – Phân loại bệnh – Xuất ra mask và phần trăm diện tích bệnh. -Public Dataset: PlantVillage | - Đức: ok | Đức, Nam | Nam, Đức
Phân đoạn vùng tổn thương trong ảnh chụp MRI, X-ray | - Đối tượng: các bệnh viện, phòng nghiên cứu phân tích hình ảnh y khoa. - Giá trị thựuc tiễn: Có thể tự động xác định được khu vực nghi nghờ bị tổn thương như khối u đồng thời đo lường diện tích song song, giảm sai sót, từ đó bác sĩ có thể đưa ra chuẩn đoán chính xác hơn. - Giá trị khoa học: Khảo sát khả năng transfer learning của SAM sang ảnh grayscale. SAM được huấn luyện gốc trên ảnh RGB tự nhiên chủ yếu là ảnh từ đời sống nhưng trong y khoa chỉ có 1 kênh màu grayscale, Sử dụng SAM gốc đưa vào ảnh X-ray để kiểm tra việc tách vùng tổn thươnh có hiệu quả không. Đồng thời xác định xem SAM có thể dùng như một công cụ tiền huấn luyện (pretrained model) cho các tác vụ y học mà không cần dữ liệu lớn. - Core: Ảnh X-ray/ MRI - SAM - Mask vùng tổn thương - So sánh dataset - Đánh giá bằng IoU | - Đức: điểm trừ là dataset
Phân đoạn món ăn trong ảnh để hỗ trợ nhận diện và ước lượng dinh dưỡng | Đối tượng hướng đến Người dùng phổ thông muốn theo dõi chế độ ăn Ứng dụng sức khỏe, thể hình, dinh dưỡng Học sinh, sinh viên quan tâm đến ăn uống lành mạnh Tại sao cần? Giá trị thực tiễn: Giúp người dùng chụp ảnh món ăn và nhận diện từng phần (cơm, thịt, rau…) để ước lượng lượng calo, hỗ trợ kiểm soát chế độ ăn. Giá trị khoa học: Ứng dụng mô hình phân đoạn ảnh vào lĩnh vực dinh dưỡng, kết hợp AI với dữ liệu thực phẩm để tạo hệ thống hỗ trợ sức khỏe cá nhân. Chức năng core Nhận ảnh món ăn từ điện thoại hoặc camera Cho phép người dùng click vào từng phần món ăn hoặc vẽ box Trả về mask phân đoạn từng thành phần món ăn Gợi ý tên món ăn và lượng calo ước tính (nếu có tích hợp dữ liệu) Hiển thị overlay ảnh + mask, cho phép lưu kết quả Đánh giá khả thi Dữ liệu ảnh món ăn rất dễ thu thập (tự chụp hoặc từ nguồn mở) SAM có thể phân đoạn tốt với vật thể rõ ràng như món ăn Có thể demo trên ảnh chụp thực tế từ điện thoại | - Đức: nên đi theo hướng nhận biết đồ ăn bị hư hay không | chiến
Tìm Vali - túi xách - đồ đạc bị quên ở sân bay | Đầu vào: 1 ảnh/video “mẫu” (frame gần nhất bạn còn thấy món đồ) + tương tác chọn vùng (click, lasso, hoặc prompt “chiếc ví màu nâu”). Đầu ra: Danh sách thời điểm & vị trí món đồ xuất hiện (kèm confidence), heatmap/box/mask trên frame, đường thời gian “lần xuất hiện cuối”. Mục tiêu UX: “Cho biết chiếc ví nâu gần đây xuất hiện ở đâu, lúc mấy giờ, trong camera nào”. Quá trình xử lý: kết hợp retrieval + segmentation để truy xuất | - Đức: khó, demo căng
Đánh giá phong cách thời trang của người dùng trong cửa hàng quần áo | Đầu vào: Hình ảnh người dùng Xử lý: - phân đoạn quần áo (quần, áo, váy, mũ, khẩu trang, ...) của người dùng và lưu lại Output: phân loại phong cách thời trang người dùng: thể thao, mát mẻ, lịch lãm,... ---> thống kế để tăng giảm cửa hàng quần áo | - Đức: nên đi theo hướng nhận biết họa tiết | Đức, Chiến | Chiến