## Giới thiệu & thành viên
Giới thiệu thành viên
Thành viên | MSSV | email | Role
Trần Hải Đức | 23127173 | thduc23@clc.fitus.edu.vn | Researcher
Trần Hoàng Nam | 23127232 | thnam23@clc.fitus.edu.vn | AI model
Nguyễn Công Chiến | 23127331 | ncchien23@clc.fitus.edu.vn | Self supervise learning
Mô tả Role
Role | Mô tả
Researcher | Nghiên cứu background, related work, viết báo cáo
AI model | Nghiên cứu mô hình SAM
Self supervise learning | Nghiên cứu SSL và cách tích hợp SSL + SAM
Cách sử dụng sheet
Tên Sheet | Chức năng |  | Note
Phân công | Check task, check deadline |  | Chỉ lead mới được mask là hoàn thành hay không
Cột mốc | Bảng định hướng chung và các cột mốc liên quan
Idea | Bảng đánh giá các idea và chọn idea tốt nhất cho project |  | Lưu lại để dùng cho các project sau này nữa
Link & Resource | chứa các đường link và tài liệu liên quan

## Phân công (hidden)
Task | Priority | Owner | Status | Start date | End date | Deliverable | Notes
Tìm hiểu công cụ visualize | P1 | Chiến | Completed | 2025-10-22 | 2025-10-26 | Up nhánh taskChien | Trả lời được thư viện gì, công cụ gì
Tìm idea cho project | P0 | Chiến | Completed | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh taskChien | 1-2 idea
Phát biểu bài toán Input, Ouput của hệ thống là gì. | P0 | Chiến | Completed | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh taskChien
tạo bảng survey | P0 | Chiến | Completed | 2025-10-26 | 2025-11-02 | up nhánh taskChien, trong phần tool survey | 1 bảng tool visualize, 1 bảng ngôn ngữ
Tm hiểu về ý nghĩa thực tiễn | P0 | Chiến | Completed | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh taskChien
Tìm hiểu quá trình integrate | P0 | Đức | inReview | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh main
Bối cảnh chung | P0 | Đức | Completed | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh main
Tìm idea cho project | P0 | Đức | Completed | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh main
Framework trong quá trình integrate | P0 | Đức | inReview | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh main
Tìm hiểu SAM | P0 | Nam | Completed | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh taskNam
Ý nghĩa khoa học của chủ đề | P0 | Nam | Completed | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh taskNam
Tìm idea cho project | P0 | Nam | Completed | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh taskNam | 12 idea
Framework trong quá trình huấn luyện, tái huấn luyện SAM | P0 | Nam | Completed | 2025-10-22 | 2025-11-02 | Up nhánh taskNam
làm demo streamlit, gradio | P0 | Chiến | Completed | 2025-11-04 | 2025-11-11 | làm trong demo
khảo sát: Người ta đã làm gì rồi và mình muốn làm gì. | P0 | Chiến | inReview | 2025-11-04 | 2025-11-11 | excel trong folder Chiến
Tìm những giải pháp hiện nay Trình bày quá trình phát triển của các giải pháp liên quan đến chủ đề. | P0 | Nam | Completed | 2025-11-04 | 2025-11-11 | excel trong folder Nam
Viết báo cáo | P0 | Đức | Completed | 2025-11-04 | 2025-11-11 | dđể doc trong submistion
Tìm tiêu chí đánh giá giải pháp | P0 | Đức | inReview | 2025-11-04 | 2025-11-11 | txt trong Đức
Làm demo với lá, tách các vùng thử một vài pp preprocessing test trên 10 chiến lá tạo folder output và lưu 10 ảnh lá | P1 | Nam | Completed | 2025-11-11 | 2025-11-18
test code sưu tầm | P1 | Đức, Chiến, Nam | Completed | 2025-11-11 | 2025-11-18
bổ sung survey các phương pháp | P1 | Đức | Completed | 2025-11-11 | 2025-11-18
Viết báo cáo phần 2 và sửa tiêu đề báo cáo | P1 | Đức | Completed | 2025-11-11 | 2025-11-18
Code giao diện gồm tiêu đề giới thiệu cơ bản 1 input để nhập ảnh input 1 nút segmentation để thực hiện chức năng (tạm thời thì in hello world ra terminal sau khi click) sau khi bấm nút thì hiện 1 output để xem ảnh (output đó được lưu vào folder asset) dùng streamlit | P1 | Chiến | Completed | 2025-11-11 | 2025-11-18
Tìm 10 ảnh lá cây cho vào folder input | P1 | Chiến | Completed | 2025-11-11 | 2025-11-18
sửa lại folder ref, thêm folder nguồn các bài báo | P1 | Đức | Blocked | 2025-11-18 | 2025-11-24
làm slide semina | P1 | Chiến | Completed | 2025-11-18 | 2025-11-24
demo fastSAM | P0 | Nam | Not started | 2025-11-18 | 2025-11-24
Nghiên cứu các loại bệnh về lá Tìm 5 loại bệnh Trả lời được bệnh gì, có giải pháp nào phát hiện bệnh đó chưa | P1 | Nam | Completed | 2025-11-18 | 2025-11-24
Tìm lại 10 ảnh demo tuần trước bị mất | P1 | Nam | Completed | 2025-11-18 | 2025-11-24
nghiên cứu xây dựng dataset huấn luyện classification - Có dataset mẫu sẵn không - Nên chia folder dataset như thế nào để phục vụ cho mô hình SAM và mô hình phân loại bệnh trên lá cây | P1 | Chiến | Completed | 2025-11-18 | 2025-11-24
Viết phần sơ đồ chung của hệ thống | P1 | Đức | Blocked | 2025-11-18 | 2025-11-24
Viết phần nguyên lý của SAM Tiếng anh để bỏ vào báo cáo | P1 | Nam | In progress | 2025-11-18 | 2025-11-24
nghiên cứu các mô hình học sâu (Chiến) | P1 | Chiến | inReview | 2025-11-26 | 2025-12-02
Tìm dataset các loại bệnh | P1 | Chiến | Completed | 2025-11-26 | 2025-12-02
Sửa lại các chương trc để semina (Đức) | P1 | Đức | Completed | 2025-11-26 | 2025-11-30
lớp nhà (chia mục lục) | P1 | Đức | Blocked | 2025-11-26 | 2025-12-02
chương 3: SAM, viết (Nam) viết vào 1 file khác không phải file submission 2 bản tiếng việt, tiếng anh viết theo flow gợi ý của thầy trên facebook | P1 | Nam | Blocked | 2025-11-26 | 2025-12-02
Làm chương 3 + viết báo cáo | P2 | Nam | Completed | 2025-12-03 | 2025-12-07
SSL | P2 | Chiến | Completed | 2025-12-03 | 2025-12-07
Dùng SAM -> tách vùng hư (tận dụng code của Nam) -> train (SSL - Chiến) | P0 | Đức | inReview | 2025-12-03 | 2025-12-10
bổ sung cột đánh giá hiệu suất 4 công trình trong slide | P2 | Chiến | Completed | 2025-12-03 | 2025-12-07
1. bien doi mau + bien doi hinh hoc + smooth (3, 4, 5) - CHIEN | P0 | Chiến | inReview | 2025-12-03 | 2025-12-20 |  | work gửi lên messenger
2. phat hien bien canh + phan doan bang kmeans (6, 9) - DUC | P3 | Đức | In progress | 2025-12-03 | 2025-12-20 |  | work gửi lên messenger
3. furier (7, 8) - NAM | P0 | Nam | Completed | 2025-12-03 | 2025-12-17
Coi và viết lại cách xây dựng mô hình SAM | P1 | Nam | Completed | 2025-12-10 | 2025-12-17 |  | Trả lời được 1. quy trình train (encoder, decoder), loss 2. prompt đóng góp trong quá trình train ở đâu 3. prompt tự sinh ra ở đâu trong quá trình train
Viết báo cáo submission | P1 | Đức | Completed | 2025-12-10 | 2025-12-17
Cài đặt SAM, train thử 1 epoch | P1 | Chiến | Completed | 2025-12-10 | 2025-12-17
Tìm hiểu công trình xây dựng DATASET | P1 | Nam | Completed | 2025-12-10 | 2025-12-17 |  | Trả lời được 1. họ tự gán nhãn bao nhiêu 2. nhãn tự động sinh bao nhiêu và tự động sinh ra như thế nào
sửa lại slide, bỏ text | P1 | Đức | Completed | 2025-12-10 | 2025-12-17
cải thiện phần lá training | P0 | Đức | Blocked | 2025-12-10 | 2025-12-17
Sửa lại giải thuật | P0 | Nam | Completed | 2025-12-17 | 2025-12-20
viết lại workflow - bỏ báo cáo chương 4 | P0 | Chiến | Completed | 2025-12-17 | 2025-12-20
viết chương 2 - 3 | P0 | Đức | Completed | 2025-12-17 | 2025-12-20
tạo báo cáo bài tập lớp nhà | P0 | Nam | Completed | 2025-12-17 | 2025-12-20
test 5 kết quả khác nhau, lưu lại vào folder chiến | P0 | Chiến | Completed | 2025-12-17 | 2025-12-20
Hoàn thành báo cáo và folder Submission | P0 | Đức | In progress | 2025-12-25 | 2025-12-26

## Survey (hidden)
Bảng khảo sát công nghệ | [5 empty] | Bảng so sánh
Loại Segmentation | Ứng Dụng | Mục Tiêu | Mô Tả | Link Tham Khảo |  | Criterion | Image Classification | Image Segmentation
Semantic Segmentation | 3D Slicer (MultiverSeg) | Hỗ trợ phân đoạn các cấu trúc giải phẫu với tương tác ít | Người dùng vẽ một vài nét dương/âm tính lên ảnh y tế, mô hình tự động phân đoạn 3D cả khối ảnh, giúp nhận diện rõ các vùng cần quan sát như não, khối u. | slicer.readthedocs​ |  | Goal | Assign a class label to the entire image or object (e.g., “an image containing a car”). | Identify and label specific regions or pixels in the image corresponding to objects or classes (e.g., “the region of the car”).
| TagLab | Tối ưu phân đoạn ảnh khổ lớn môi trường và sinh thái | Cho phép chuyên gia khoanh vùng sơ bộ rồi dùng CNN đề xuất vùng phân đoạn còn lại, giảm công sức chỉnh sửa, phù hợp ảnh vệ tinh hay ảnh môi trường kích thước lớn như san hô, rạn san hô. | wikipedia​ |  | Typical Applications | Used for quick recognition tasks such as detecting object presence or assigning image-level labels (e.g., anomaly detection in X-rays, product classification). | Applied for understanding image structure—object boundaries, risk zones, and detailed perception (e.g., lane and pedestrian detection in autonomous driving, organ and tumor segmentation in medicine).
Instance Segmentation | Adobe Photoshop – Object Selection Tool | Giúp tách và chỉnh sửa đối tượng nhanh, chính xác | Người dùng khoanh vùng thô đối tượng muốn tách, mô hình AI tự động quấn chính xác đường biên tạo vùng chọn để tách đối tượng riêng biệt. | https://photoshopcafe.com photoshopcafe​ |  | When to Use Text vs. Visual Prompts | Text-only prompts are usually sufficient, e.g., “Is there a car in the image?”. | Visual prompts (points, boxes) provide clear spatial guidance; text prompts can be used alone or in combination. Studies show box prompts often yield better segmentation results than point prompts.
| GIMP – Foreground Select | Giúp tách chủ thể khỏi nền tương tác mà không cần kỹ năng xử lý ảnh cao | Dựa trên thuật toán GrabCut/SIOX, người dùng vẽ viền bao đại khái rồi tô thêm vài nét foreground/background, mô hình tính toán mask để tách chủ thể ra khỏi nền. | gimp​
| Remove.bg | Tách nền tự động phục vụ thương mại và cá nhân | Dịch vụ web dùng mô hình phân đoạn foreground/background để tách người hoặc vật thể khỏi nền nhanh, có thể chỉnh sửa mask. | https://www.remove.bg
Panoptic Segmentation | Phân loại ảnh theo papoptic segmentation | phân đoạn + gán nhãn | Phân đoạn từng pixel kèm nhãn lớp và ID từng đối tượng riêng biệt theo tập data COCO | https://www.digitalocean.com/community/tutorials/panoptic-segmentation
| Hỗ trợ người khiếm thị | Cung cấp nhận thức không gian giúp di chuyển an toàn | Phân đoạn panoptic nhận biết mọi pixel, tạo mô tả ngữ cảnh toàn cảnh, cảnh báo vị trí đồ vật và chướng ngại vật. | https://maadaa.ai/blog/panoptic-segmentation-in-healthcare-industries
| Phân tích viễn thám (ảnh vệ tinh, UAV) | Phân loại sử dụng đất, theo dõi biến động môi trường | Kết hợp phân vùng cho đối tượng rời và vùng liên tục để tạo bản đồ chi tiết, hỗ trợ giám sát môi trường. | https://medium.com/@myschang/panoptic-segmentation-6-typical-real-world-applications-and-15-enabling-datasets-91726717665f
| Nông nghiệp thông minh | Quản lý vật nuôi, cây trồng theo số lượng và trạng thái | Phân biệt rõ từng cá thể và vùng nền để theo dõi năng suất, phát hiện bệnh, đếm số lượng. | https://arxiv.org/abs/2306.05262
Interactive Segmentation | MediaPipe Studio | Demo phân đoạn trực tiếp bằng camera | Người dùng có thể upload ảnh hoặc sử dụng camera để trực tiếp phân đoạn | https://mediapipe-studio.webapps.google.com/demo/interactive_segmenter?hl=vi
| Meta AI – Segment Anything Model (SAM) | Phân đoạn mọi đối tượng trên ảnh tương tác, không giới hạn lớp tiền huấn luyện | Mô hình Vision Transformer + Prompt Encoder, nhận diện và phân đoạn theo điểm, hộp, phác thảo nhập từ người dùng. | https://segment-anything.com ultralytics+1​
| OpenCV GrabCut | Tách foreground khỏi background với ít tương tác | Người dùng khoanh vùng đối tượng, mô hình dùng Graph Cuts và GMM màu để tối ưu phân đoạn. | https://docs.opencv.org/3.4/d8/d83/tutorial_py_grabcut.html
| CVAT, Label Studio (interactive annotation) | Giảm thao tác vẽ tay khi tạo nhãn phân đoạn | Công cụ hỗ trợ click chọn điểm hoặc khoanh vùng, kết hợp AI tạo polygon tự động, chỉnh sửa tối thiểu. | https://www.cvat.ai
| Microsoft PowerPoint – Remove Background | Tách nền đơn giản trong ứng dụng văn phòng | Người dùng đánh dấu vùng giữ/xóa, mô hình interactive segmentation cập nhật mask tương ứng, phù hợp người không chuyên.
Video Segmentation | Adobe After Effects – Roto Brush 3.0 | Rotoscoping bán tự động giúp tách đối tượng khỏi video nhanh | Người dùng tô vùng foreground/background khung đầu, AI lan truyền mask qua frames, chỉnh sửa tinh vi, giảm thời gian thủ công. | https://helpx.adobe.com/after-effects/using/roto-brush-refine-matte.html
| DaVinci Resolve – Magic Mask | Chỉnh sửa màu sắc và hiệu ứng trên từng đối tượng video | AI nhận diện và theo dõi đối tượng qua frames để chỉnh sửa màu, hiệu ứng, làm mờ nền. | https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve
| Runway ML – Remove Background Video | Xóa nền video nhanh cho content creators | Thuật toán tạo mask cho frame đầu và nội suy qua các frame, cho phép xuất video alpha hoặc thay nền mới. | https://runwayml.com
Survey quá trình phát triển
Thời gian | Mô hình/Thuật toán tiêu biểu | Sản phẩm/Ứng dụng nổi bật | Điểm nổi bật | Tham khảo
1970s | Watershed | OpenCV, scikit-image | Phân đoạn vùng dựa trên “địa hình” ảnh, khai thác giá trị cường độ tạo vùng nước ngập. | https://docs.opencv.org/4.x/d7/d1b/group__imgproc__misc.html#ga3267243e4d3f95165d55a618c65ac6e1
1986 | Canny Edge Detector | Hàm cv::Canny trong OpenCV | Phát hiện biên cạnh đa giai đoạn, vẫn thường dùng để xử lý biên phân đoạn. | https://docs.opencv.org/4.x/dd/d1a/group__imgproc__feature.html#ga04723e007edea6a9cb65805b21900266
2000 | Normalized Cuts | Shi & Malik 2000 | Phân đoạn ảnh bằng phân hoạch đồ thị, đề xuất tiêu chí normalized cut. | https://ieeexplore.ieee.org/document/868688
2001 | Graph Cuts | GrabCut, Interactive Graph Cuts | Tối ưu cắt đồ thị cho phân đoạn ảnh; kết hợp biên và vùng, giải pháp hiệu quả toàn cục. | https://ieeexplore.ieee.org/document/937553
2015 | FCN | FCN trên PyTorch/TensorFlow | Mạng CNN toàn hình đầu tiên phân đoạn semantic từng pixel, huấn luyện end-to-end. | https://arxiv.org/abs/1411.4038
2015 | U-Net | Ảnh y tế (xử lý ảnh vi mô) | Kiến trúc encoder-decoder đối xứng, skip-connection, nổi bật với phân đoạn ảnh y tế. | https://arxiv.org/abs/1505.04597
2016–17 | SegNet, DeepLab v1, PSPNet | Cityscapes, PASCAL VOC, ADE20K | SegNet tiết kiệm bộ nhớ; DeepLab dùng atrous convolution & CRF; PSPNet thêm pyramid pooling nắm bắt ngữ cảnh toàn cục. | https://arxiv.org/abs/1412.7062 https://arxiv.org/abs/1612.01105
2017 | Mask R-CNN | Detectron2, Matterport Mask R-CNN | Mở rộng Faster R-CNN, thêm nhánh mặt nạ cho instance segmentation; đồng thời phát hiện và phân đoạn, top COCO. | https://arxiv.org/abs/1703.06870
2019 | Panoptic Segmentation | Panoptic COCO, Cityscapes Panoptic | Hợp nhất semantic và instance segmentation; đề xuất PQ metric cho “stuff” & “things”. | https://arxiv.org/abs/1801.00868
2020–22 | Vision Transformer (ViT) & biến thể | Swin Transformer, SegFormer, MaskFormer | Áp dụng Transformer cho ảnh; mã hóa patch, cải thiện độ chính xác nhờ modeling ngữ cảnh toàn cục.
2023 | SAM | Segment Anything Model (Meta AI) | Mô hình promptable đa nhiệm, phân đoạn với đầu vào điểm/hộp/text, khả năng zero-shot, với bộ dữ liệu “1B masks”. | https://arxiv.org/abs/2304.02643
2023 | SEEM | Mô hình SEEM (Meta AI) | Đa nhiệm promptable: điểm, hộp, vẽ tay, văn bản, vùng tham chiếu; universal segmentation. | https://arxiv.org/abs/2301.05221
2024 | Grounded SAM | Grounded SAM (IDEA-Research) | Ghép SAM với phát hiện mở: phân đoạn theo text prompt open-vocabulary, mục tiêu “phân đoạn bất cứ thứ gì”. | https://github.com/IDEA-Research/Grounded-SAM
2024 | SAM 2 | Segment Anything Model 2 (Meta) | Kế thừa SAM với Transformer streaming cho video; nhanh hơn SAM gốc 6×, tiết kiệm tương tác, tăng cường hiệu quả phân đoạn ảnh/video. | https://arxiv.org/abs/2408.00714 | https://github.com/asimniazi63/semantic-segnmentation?tab=readme-ov-file
Đánh giá các model, phương pháp
Model | 1. Segmentation Accuracy | 2. Multi-class Capability | 3. Processing Speed | 4. Robustness Across Conditions | 5. Deployability | 6. Data Efficiency | 7. Ease of Use | 8. Generalization & Field Performance
SAM | Very high (precise boundaries with prompts) | Not built-in (binary masks only; needs classifier for labels) | Moderate (heavy ViT encoder) | Very strong due to SA-1B training | Medium (requires strong GPU, unless MobileSAM) | High (no need for mask labels; prompt-based) | High (easy interaction-based workflow) | Very strong (excellent cross-domain generalization)
U-Net | High for medical/structured images | Medium (depends on dataset) | Fast (lightweight) | Medium (sensitive to noise/background) | High (easy to deploy on edge/mobile) | Medium (requires labeled masks) | Medium (simple architecture) | Medium (limited outside trained domain)
Mask R-CNN | Very high (instance-level accuracy) | High (multi-class instance segmentation) | Slow (heavy two-stage pipeline) | Medium to high | Medium (requires GPU) | Low (needs detailed mask annotation) | Medium (complex training) | Medium (overfits small datasets)
FCN | Medium (coarse boundaries) | Medium | Fast | Medium | High (light architecture) | Medium | High (simple use) | Medium (depends on training data)
DeepLab | High (strong semantic accuracy + boundary refinement) | High | Medium | High (robust to scale & conditions) | Medium | Medium | Medium | High (generalizes well across datasets)
FastSAM | High (but slightly lower than SAM) | Limited (binary masks only) | Very fast (real-time capable) | High (built on SAM features) | High (runs on low-power hardware) | High (no label masks needed) | High (prompt-based and lightweight) | High (good generalization inherited from SAM)

## Idea (hidden)
tên | mô tả | Nhận xét | Vote | Vote 2
Phân đoạn và nhận diện vùng bệnh trên lá cây | - Đối tượng: Nhà nghiên cứu sinh học cây trồng (về mặt học thuật), các doanh nghiệp nông nghiệp sử dụng mô hình trồng trọt thông minh với quy mô lớn. - Giá trị thực tiễn: Phát hiện sớm các loại bệnh trên lá thông qua hình ảnh giúp thêo dõi cây trồng mà không cần chuyên môn quá sâu, giám sát nhà kính thông minh. Đo mật độ cây trồng hoặc diện tích cây bị tổn thương. - Giá trị khoa học: Khảo sát khả năng generalization của SAM khi prompt với bộ dữ liệu thuộc lĩnh vực sinh học, nông nghiệp, một miền dữ liệu mới so với dữ liệu huấn luyện gốc(SA-1B). - Core: Upload ảnh cây – SAM phân tích vùng – Phân loại bệnh – Xuất ra mask và phần trăm diện tích bệnh. -Public Dataset: PlantVillage | - Đức: ok | Đức, Nam | Nam, Đức
Phân đoạn vùng tổn thương trong ảnh chụp MRI, X-ray | - Đối tượng: các bệnh viện, phòng nghiên cứu phân tích hình ảnh y khoa. - Giá trị thựuc tiễn: Có thể tự động xác định được khu vực nghi nghờ bị tổn thương như khối u đồng thời đo lường diện tích song song, giảm sai sót, từ đó bác sĩ có thể đưa ra chuẩn đoán chính xác hơn. - Giá trị khoa học: Khảo sát khả năng transfer learning của SAM sang ảnh grayscale. SAM được huấn luyện gốc trên ảnh RGB tự nhiên chủ yếu là ảnh từ đời sống nhưng trong y khoa chỉ có 1 kênh màu grayscale, Sử dụng SAM gốc đưa vào ảnh X-ray để kiểm tra việc tách vùng tổn thươnh có hiệu quả không. Đồng thời xác định xem SAM có thể dùng như một công cụ tiền huấn luyện (pretrained model) cho các tác vụ y học mà không cần dữ liệu lớn. - Core: Ảnh X-ray/ MRI - SAM - Mask vùng tổn thương - So sánh dataset - Đánh giá bằng IoU | - Đức: điểm trừ là dataset
Phân đoạn món ăn trong ảnh để hỗ trợ nhận diện và ước lượng dinh dưỡng | Đối tượng hướng đến Người dùng phổ thông muốn theo dõi chế độ ăn Ứng dụng sức khỏe, thể hình, dinh dưỡng Học sinh, sinh viên quan tâm đến ăn uống lành mạnh Tại sao cần? Giá trị thực tiễn: Giúp người dùng chụp ảnh món ăn và nhận diện từng phần (cơm, thịt, rau…) để ước lượng lượng calo, hỗ trợ kiểm soát chế độ ăn. Giá trị khoa học: Ứng dụng mô hình phân đoạn ảnh vào lĩnh vực dinh dưỡng, kết hợp AI với dữ liệu thực phẩm để tạo hệ thống hỗ trợ sức khỏe cá nhân. Chức năng core Nhận ảnh món ăn từ điện thoại hoặc camera Cho phép người dùng click vào từng phần món ăn hoặc vẽ box Trả về mask phân đoạn từng thành phần món ăn Gợi ý tên món ăn và lượng calo ước tính (nếu có tích hợp dữ liệu) Hiển thị overlay ảnh + mask, cho phép lưu kết quả Đánh giá khả thi Dữ liệu ảnh món ăn rất dễ thu thập (tự chụp hoặc từ nguồn mở) SAM có thể phân đoạn tốt với vật thể rõ ràng như món ăn Có thể demo trên ảnh chụp thực tế từ điện thoại | - Đức: nên đi theo hướng nhận biết đồ ăn bị hư hay không | chiến
Tìm Vali - túi xách - đồ đạc bị quên ở sân bay | Đầu vào: 1 ảnh/video “mẫu” (frame gần nhất bạn còn thấy món đồ) + tương tác chọn vùng (click, lasso, hoặc prompt “chiếc ví màu nâu”). Đầu ra: Danh sách thời điểm & vị trí món đồ xuất hiện (kèm confidence), heatmap/box/mask trên frame, đường thời gian “lần xuất hiện cuối”. Mục tiêu UX: “Cho biết chiếc ví nâu gần đây xuất hiện ở đâu, lúc mấy giờ, trong camera nào”. Quá trình xử lý: kết hợp retrieval + segmentation để truy xuất | - Đức: khó, demo căng
Đánh giá phong cách thời trang của người dùng trong cửa hàng quần áo | Đầu vào: Hình ảnh người dùng Xử lý: - phân đoạn quần áo (quần, áo, váy, mũ, khẩu trang, ...) của người dùng và lưu lại Output: phân loại phong cách thời trang người dùng: thể thao, mát mẻ, lịch lãm,... ---> thống kế để tăng giảm cửa hàng quần áo | - Đức: nên đi theo hướng nhận biết họa tiết | Đức, Chiến | Chiến

## Cột mốc (hidden)
Quá trình thực hiện
Tuần | Mục tiêu chính | Công việc chi tiết | AI Model | Integrate | Visualize | Kết quả đầu ra
1 | Khởi động & định hướng đề tài | - Xác định phạm vi đề tài, mục tiêu nghiên cứu. - Thu thập 5–10 nguồn tài liệu (paper, demo, GitHub). | Nghiên cứu khái niệm segmentation & self-supervised learning, tìm hiểu SAM. | Phác thảo pipeline hệ thống tổng quát (input → model → output). | Tìm công cụ hiển thị mask ảnh (Matplotlib, OpenCV). | Bảng tổng hợp tài liệu và phạm vi đề tài.
2 | Tổng quan & công trình liên quan | - Tìm hiểu các mô hình segmentation (SAM, U-Net, Mask R-CNN, SEEM). - Lập bảng so sánh. | Phân tích kiến trúc SAM và các mô hình khác. | Thiết kế sơ đồ pipeline so sánh các phương pháp. | Vẽ biểu đồ trực quan về sự khác biệt (ví dụ SAM vs U-Net). | Bảng so sánh mô hình + sơ đồ pipeline tổng quan.
3 | Phát biểu bài toán & framework hệ thống | - Xác định input, output, mục tiêu và phương pháp khảo sát. - Viết phát biểu bài toán sơ bộ. | Định nghĩa Input/Output và prompt (point, box, mask) trong SAM. | Xây dựng framework hệ thống SAM (các bước xử lý). | Thiết kế sơ đồ hoạt động trực quan của hệ thống. | Bản “Project Proposal” + sơ đồ pipeline.
4 | Cài đặt môi trường & kiểm thử cơ bản | - Cài đặt PyTorch, Segment Anything Model từ Meta AI GitHub. - Chạy thử với ảnh mẫu. | Thiết lập môi trường, chạy inference đầu tiên của SAM. | Kiểm thử tích hợp input ảnh → model → output mask. | Hiển thị mask kết quả đầu tiên bằng Matplotlib. | SAM hoạt động cơ bản + hình minh họa mask đầu tiên.
5 | Seminar 1 – Trình bày khảo sát & định hướng | - Chuẩn bị slide: tổng quan lý thuyết, pipeline SAM, thử nghiệm đầu. - Phản hồi giữa kỳ. | Giới thiệu kiến trúc SAM và vai trò self-supervised learning. | Trình bày pipeline hoạt động và dữ liệu thử nghiệm. | Minh họa mask segmentation kết quả trong slide. | Slide + phản hồi từ giảng viên.
6 | Nghiên cứu sâu mô hình SAM | - Phân tích chi tiết các module (Image Encoder, Prompt Encoder, Mask Decoder). | Giải thích chi tiết từng module và cơ chế hoạt động. | Thiết kế luồng dữ liệu giữa các module (encoder–decoder). | Vẽ sơ đồ kiến trúc mô hình SAM rõ ràng. | Bản thảo chương 3 – Phương pháp.
7 | Thử nghiệm đa prompt | - Chạy thử nghiệm với prompt khác nhau (point, box, mask). - Ghi nhận kết quả. | Cấu hình chạy nhiều kiểu prompt khác nhau. | Xử lý pipeline tự động input → output theo batch. | Hiển thị kết quả so sánh mask theo từng prompt. | Bộ ảnh kết quả + bảng so sánh prompt.
8 | So sánh & phân tích kết quả | - So sánh hiệu quả segmentation giữa các prompt. - Phân tích sai số, độ chính xác. | Tính toán IoU / Dice score hoặc metric trực quan. | Tổng hợp kết quả từ model và visualization. | Tạo biểu đồ kết quả segmentation, heatmap mask. | Bảng thống kê + hình minh họa kết quả.
9 | Hoàn thiện báo cáo & demo | - Viết chương 4 (Cài đặt & kết quả). - Chuẩn bị video demo. | Viết mô tả kỹ thuật mô hình và thử nghiệm. | Tích hợp toàn bộ pipeline SAM vào demo nhỏ. | Thiết kế demo hiển thị mask trực quan (Streamlit hoặc notebook). | Báo cáo gần hoàn thiện + demo chạy ổn định.
10 | Seminar 2 – Báo cáo & hướng phát triển | - Viết chương 5 (Kết luận & hướng phát triển). - Chuẩn bị slide trình bày và video cuối. | Đề xuất nâng cấp mô hình (SAM 2, Grounded-SAM). | Tích hợp kết quả – mô hình – hiển thị vào báo cáo hoàn chỉnh. | Tối ưu visual demo, hình ảnh trình chiếu, video minh họa. | Báo cáo + slide + video demo cuối cùng.
| tuần 1 - 2 - 3 | chương 1, 2 + semina | hoàn thành doc, ppt